| N. | Alert | Quando si attiva | Funzionamento e significato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMMESSA FINITA IN PERDITA | La commessa è indicata come finita e l’utile maturato è negativo. | Calcolo: fatturato lordo − perdite SAL accettate − costi diretti − ore effettive × costo orario. Indica una perdita già maturata e non soltanto prevista. |
| 2 | COMMESSA IN PERDITA A FINIRE | La commessa non è ancora finita e l’utile previsto a completamento è negativo. | Il sistema considera il valore recuperabile e, per ore e costi, il maggiore tra budget e consuntivo. Segnala che, mantenendo i dati attuali, la commessa finirà in perdita. |
| 3 | ERRORE DI ACQUISIZIONE | Il prezzo originario del contratto è inferiore di oltre il 5% al prezzo minimo sostenibile calcolato inizialmente. | Confronta il prezzo al quale è stata acquisita la commessa con la sostenibilità costruita su ore, costi, rischio, redditività e surplus. Serve a distinguere una perdita derivante da prezzo iniziale insufficiente. |
| 4 | SAL DA EMETTERE collegato al 10 | La percentuale di ore consumate supera la percentuale di SAL maturato di oltre il 15%. | Formula: % ore consumate − % SAL maturato. Indica che la produzione contabilizzata tramite SAL è molto inferiore alle ore già assorbite. Può dipendere da SAL non predisposti oppure da inefficienza produttiva. |
| 5 | INTEGRAZIONI SENZA RIFERIMENTO DOCUMENTALE | È presente un’integrazione contrattuale, positiva o negativa, ma manca il riferimento al documento che la giustifica. | Richiede l’indicazione dell’integrazione contrattuale, dell’ordine o di altro documento approvato. Evita che il contratto venga aumentato senza prova documentale. |
| 6 | ORE OLTRE IL PREVISTO Collegato all’11 | Le ore effettive superano il budget vigente di oltre il 10%. | Esempio: budget 1.000 ore; diventa critico solo oltre 1.100 ore. Evidenzia uno sforamento significativo della manodopera complessiva. |
| 7 | COSTI DIRETTI OLTRE IL PREVISTO | I costi diretti effettivi superano il budget vigente di oltre il 10%. | Confronta i costi registrati con i costi diretti previsti. Se il budget è zero, qualsiasi costo significativo registrato può diventare critico. |
| 8 | PERDITE ACCETTATE OLTRE SOGLIA | Le perdite SAL accettate superano il 5% del contratto aggiornato. | Misura l’incidenza delle lavorazioni eseguite ma non riconosciute economicamente dal cliente. Oltre la soglia segnala un’erosione rilevante del valore recuperabile. |
| 9 | ORE PREVISTE MANCANTI NELLA FASE… | Una fase del Gantt eseguita dall’azienda ha ore previste vuote o pari a zero. | L’alert viene generato per ogni fase interessata. Non si applica alle fasi affidate in subappalto. Senza ore previste non è possibile controllare lo scostamento della fase. |
|  | Secondo me manca un allert critico di una fase di lavoro in forte ritardo |  |  |

| N. | Alert | Quando si attiva | Funzionamento e significato |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | CONSUMO ORE SUPERIORE ALL’AVANZAMENTO | Le ore consumate superano il SAL maturato di oltre il 7%, ma non oltre il 15%. | È il livello precedente a “SAL da emettere”. Indica un primo disallineamento tra manodopera assorbita e produzione contabilizzata. |
| 11 | ORE OLTRE BUDGET | Le ore superano il 100% del budget, ma lo sforamento non oltrepassa il 10%. | Esempio: budget 1.000 ore e utilizzo compreso tra oltre 1.000 e 1.100 ore. |
| 12 | ORE PREVENTIVATE ESAURITE | Le ore effettive sono esattamente pari al budget. | Non esistono più ore residue. È un avvertimento perché eventuali lavorazioni ancora da completare produrranno uno sforamento. |
| 13 | COSTI DIRETTI OLTRE BUDGET | I costi diretti superano il budget, ma non di oltre il 10%. | Segnala lo sforamento iniziale prima del passaggio al livello critico. |
| 14 | PERDITA SAL ACCETTATA | Esiste almeno una perdita SAL accettata, ma il totale non supera il 5% del contratto aggiornato. | Qualsiasi perdita viene evidenziata. Oltre la soglia del 5% passa a critico. |
| 15 | FATTURATO OLTRE VALORE RECUPERABILE Colegato al 5 critico | Il fatturato lordo supera il valore ancora economicamente recuperabile. | Valore recuperabile = contratto aggiornato − perdite SAL accettate. Può indicare fatturazione eccedente o imputazioni non coerenti. |
| 16 | RITARDO PRODUTTIVO | La commessa è aperta, le ore previste totali risultano esaurite e la causa della modifica della fine è “Ritardo produttivo aziendale”. E se c’è scritta un’altra causa?NON FUNZIONA!!! Grave. | Calcola i giorni fra la data di fine prevista originaria e quella aggiornata. Non considera automaticamente ritardo una proroga autorizzata. |
| Non riesco mai a vedere questo alert. L’alert funziona solo con la motivazione “ritardo produttivo aziendale” (dovrebbe venir fuori anche se indico “altra causa”), in più quando viene fuori non mostra “ritardo produttivo aziendale” ma direttamente un dettaglio del ritardo (per la commessa 26.0012 mostra “Avanzamento più lento del tempo, Sal 58% contro tempo trascorso 100%”) |  |  |  |
| 17 | AVANZAMENTO PIÙ LENTO DEL TEMPO | In una commessa aperta e già avviata, il SAL percentuale è indietro di oltre il 7% rispetto al tempo trascorso. | Formula: % SAL − % tempo. Se il risultato è inferiore a −7%, il lavoro avanza più lentamente del cronoprogramma. |
| 18 | SAL MATURATO NON FATTURATO | La differenza tra SAL maturato e fatturato lordo supera il 5% del valore recuperabile. | Formula: MAX(SAL cumulato − fatturato lordo cumulato; 0). Segnala produzione contabilizzata ma non ancora trasformata in fattura. Come calcola il sal maturato |
| 19 | RITENUTE DA SBLOCCARE | La commessa è finita e le ritenute maturate superano gli svincoli registrati. | Formula: MAX(ritenute maturate − ritenute svincolate; 0). Rimane attivo fino alla registrazione dello svincolo. Come calcola le ritenute maturate |
| 20 | COSTI DIRETTI NON REGISTRATI | È presente un SAL, il budget prevede costi diretti, ma il consuntivo dei costi è ancora zero. | Segnala una probabile mancata imputazione di fatture, materiali, noleggi, subappalti o altri costi. Come fa questo calcolo dopo quanto lo segnala |
| 21 | CANTIERE FINITO CON RESIDUO LAVORI | La commessa risulta finita, ma il residuo lavori supera il 5% del valore recuperabile. | Residuo lavori = valore recuperabile − SAL maturato. Evidenzia incoerenza tra lo stato “finito” e il SAL registrato. Sembra più un residuo da fatturare che di lavori da fare |
| 22 | DATA FINE EFFETTIVA MANCANTE | Lo stato della commessa è uno degli stati “finito”, ma non è compilata la data di fine effettiva. | Impedisce di considerare completa la chiusura temporale della commessa. Deve andare sugli alert dati incompleti |
| 23 | ORE OLTRE IL PREVISTO NELLA FASE… | Le ore effettive attribuite a una fase superano le ore previste per quella fase. | È generato separatamente per ogni fase. Attualmente non ha una tolleranza percentuale: anche un piccolo superamento produce attenzione. Non si applica alle fasi in subappalto. Deve avere una tolleranza. È collegato con il 16 che riguarda il totale del lavoro. |

| N. | Alert | Quando si attiva | Funzionamento e significato |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | GESTIONE DATA FINE INCOMPLETA Questa descrizione è fuorviante inserire DATA FINE PREVISTA INCOMPLETA | La data di fine prevista è stata modificata senza indicare la causa, oppure è indicata una causa ma manca la nuova data. | Mantiene coerenti data originaria, data aggiornata e motivazione della variazione. |
| 25 | AGGIORNATO AL MANCANTE Si dovrebbe capire meglio che la mancanza di questo dato è fondamentale per gli alert più importanti!!!!! Dov’è questa data?? | Non è compilata la data “Aggiornato al”. | Senza questa data non possono essere calcolati correttamente avanzamento temporale, confronto SAL/tempo e alcuni ritardi. |
| 26 | DATI PREVISIONALI INCOMPLETI | Manca almeno uno fra contratto iniziale, data di inizio effettivo o data di fine prevista. | La data di inizio effettivo non è richiesta se lo stato è “Da iniziare”. L’alert elenca i campi mancanti. La mancanza di queste date incide su qualche alert critico o di attenzione? |
| 27 | CODICE COMMESSA TEMPORANEO | Il codice della commessa comincia con “TEMP”. Lo devi sapere che devi scrivere TEMP perché non è suggerito | Ricorda che il codice provvisorio deve essere sostituito con quello aziendale definitivo. |
| 28 | BUDGET ORE NON DEFINITO | Le ore previste sono vuote o non superiori a zero. | Senza budget ore non si possono calcolare consumo percentuale, ore residue, sforamenti e confronto ore/SAL. Dovrebbe essere un alert critico? |
| 29 | BUDGET COSTI DIRETTI NON DEFINITO | Il budget dei costi diretti è vuoto. | Deve essere inserito anche quando non sono previsti costi: in quel caso occorre indicare esplicitamente zero. Lo devi sapere che devi scrivere 0 perché non è suggerito |