## ANAGRAFICA
ANAGRAFICA COMMESSE — REV.14
Unica fonte master. Utilizzare i filtri della tabella (tecnico e date): il conteggio delle commesse visibili si aggiorna automaticamente.
COMMESSE TOTALI | 4
VISIBILI DOPO I FILTRI | 3
DATA DI INSERIMENTO * | CODICE COMMESSA | CLIENTE | DESCRIZIONE / CANTIERE | RAMO DI ATTIVITÀ | TECNICO | PREPOSTO | DATA DI INIZIO PREVISTO | DATA DI INIZIO EFFETTIVO | DATA DI FINE PREVISTA | DATA DI FINE EFFETTIVA | STATO CANTIERE | RITENUTE PREVISTE | CONTRATTO INIZIALE | INTEGRAZIONI | CONTRATTO AGGIORNATO | CODICE ¦ CLIENTE ¦ CANTIERE | CAUSA AGGIORNAMENTO DATA FINE | CONTROLLO DUPLICAZIONE
| C042 | CARRON BAU | MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | MURATURA | DAVIDE | AHMET MOUSTAFA |  | 2026-06-08 | 2026-08-25 |  | In corso | SI | 143061.41 |  | 143061.41 | C042 ¦ CARRON BAU ¦ MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | Proroga/Sospensione autorizzata | DUPLICATO | 2026-08-15
| C011 | CARRON | ZABARELLA 2023 - COD. CANTIERE 774 | MURATURA+ECONOMIE | ALBAN | NA |  | 2026-01-15 | 2026-03-31 |  | Finito ritenute non previste | NO | 55228 | 127530 | 182758 | C011 ¦ CARRON ¦ ZABARELLA 2023 - COD. CANTIERE 774 |  | OK | 2026-03-31
| TEST10 | COMMESSA DIMOSTRATIVA | TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | TEST | DIREZIONE | PREPOSTO TEST |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | In corso | NO | 100000 | 0 | 100000 | TEST10 ¦ COMMESSA DIMOSTRATIVA ¦ TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | Nessuna variazione | OK | 2026-12-31
| C042 | [14 empty] | C042 ¦ ¦ |  | DUPLICATO

## SALDI AL 31.12.2025
SALDI AL 31.12.2025 — REV.14
COMMESSA |  | SAL MATURATO | FATTURATO LORDO | RITENUTE | SVINCOLI | PERDITE SAL | ORE | COSTI DIRETTI | RIGHE
TUTTE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CODICE COMMESSA | DATA SALDO | SAL MATURATO | FATTURATO LORDO | RITENUTE | SVINCOLI | PERDITE SAL ACCETTATE | ORE | COSTI DIRETTI | CONTROLLO DUPLICATO

## BUDGET COMMESSA
BUDGET COMMESSA — REV.14
Budget tecnico per commessa. Codice, cliente e cantiere provengono esclusivamente dall'ANAGRAFICA.
PERIODO DA | 2026-01-01 | PERIODO A | 2026-12-31 | COMMESSE APERTE | 2 | ORE PREVISTE | 2800 | COSTO TOTALE PREVISTO | 179520
La dashboard considera le commesse ancora aperte con DATA DI FINE PREVISTA compresa nel periodo selezionato.
CODICE COMMESSA | CLIENTE | DESCRIZIONE / CANTIERE | ORE PREVISTE | COSTO ORARIO | COSTO ORE | COSTI DIRETTI PREVISTI | COSTO TOTALE PREVISTO | MARGINE TEORICO | NOTE
C042 | CARRON BAU | MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | 1800 | 45.79 | 82422 | 31308 | 113730 | 20.5% | DATI DIMOSTRATIVI — da sostituire con l'Analisi di fattibilità approvata
C011 | CARRON | ZABARELLA 2023 - COD. CANTIERE 774 |  |  |  |  | 0 | 100%
TEST10 | COMMESSA DIMOSTRATIVA | TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | 1000 | 45.79 | 45790 | 20000 | 65790 | 34.21%
C042 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## MOVIMENTI 2026
MOVIMENTI 2026 — ARCHIVIO UNICO — REV.14
COMMESSA |  | MESE INIZIALE |  | MESE FINALE |  | SAL MATURATO | FATTURATO LORDO | RITENUTE | SVINCOLI | FATTURATO NETTO | ORE | PERDITE SAL | COSTI DIRETTI |  |  | 46023
TUTTE |  | Gennaio |  | Dicembre |  | 87770.9 | 91770.9 | 2010.23 | 500 | 90260.67 | 980 | 8000 | 38308 |  |  | 46388
Dashboard = soli movimenti dell'anno corrente. I saldi al 31/12/2025 restano esclusi. Filtrare la tabella sottostante per analisi di dettaglio.
COMMESSA (CODICE ¦ CLIENTE ¦ CANTIERE) | CODICE COMMESSA | CLIENTE | CANTIERE | DATA MOVIMENTO * | TIPO MOVIMENTO | NUMERO DOCUMENTO | DESCRIZIONE | SAL MATURATO | FATTURATO LORDO | RITENUTA | SVINCOLO RITENUTA | FATTURATO NETTO | ORE EFFETTIVE | NOTE | PERDITA SAL ACCETTATA | MESE
TEST10 ¦ COMMESSA DIMOSTRATIVA ¦ TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | TEST10 | COMMESSA DIMOSTRATIVA | TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | 2026-01-15 | SAL + FATTURA | T10-01 | SAL/Fattura test gennaio | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 100 | TEST REV.10 - MESE 1 | 0
TEST10 ¦ COMMESSA DIMOSTRATIVA ¦ TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | TEST10 | COMMESSA DIMOSTRATIVA | TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | 2026-02-15 | SAL + FATTURA | T10-02 | SAL/Fattura e perdita accettata | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 120 | TEST REV.10 - PERDITA DEFINITIVA | 5000
TEST10 ¦ COMMESSA DIMOSTRATIVA ¦ TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | TEST10 | COMMESSA DIMOSTRATIVA | TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | 2026-03-15 | SAL + FATTURA | T10-03 | SAL/Fattura test marzo | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 80 | TEST REV.10 - MESE 3 | 0
C042 ¦ CARRON BAU ¦ MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | C042 | CARRON BAU | MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | 2026-07-15 | SAL + FATTURA | 210 | SAL 1 | 20000 | 18000 | 900 | 0 | 17100 | 300 | PRIMO MOVIMENTO DI PROVA | 2000
C042 ¦ CARRON BAU ¦ MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | C042 | CARRON BAU | MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | 2026-07-31 | SAL + FATTURA | 259 | SAL 2 | 22770.9 | 24770.9 | 1110.23 | 0 | 23660.67 | 380 | SECONDO MOVIMENTO DELLA STESSA COMMESSA
C011 ¦ CARRON ¦ ZABARELLA 2023 - COD. CANTIERE 774 | C011 | CARRON | ZABARELLA 2023 - COD. CANTIERE 774 | 2026-07-31 |  |  |  | 10000 | 9000 |  |  | 9000 |  |  | 1000
C011 ¦ CARRON ¦ ZABARELLA 2023 - COD. CANTIERE 774 | C011 | CARRON | ZABARELLA 2023 - COD. CANTIERE 774 | 2026-07-31 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 0
C042 ¦ CARRON BAU ¦ MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | C042 | CARRON BAU | MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | 2026-08-25 | SVINCOLO RITENUTA | SV-01 | SVINCOLO PARZIALE | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | SVINCOLO PARZIALE DI PROVA

## COSTI DIRETTI
COSTI DIRETTI 2026 — REV.14
Registrare esclusivamente i costi specifici della commessa non già assorbiti dal costo orario aziendale.
[6 empty] | TOTALE COSTI | 38308 | ULTIMA DATA | 2026-08-20
DATA COSTO | COMMESSA (CODICE ¦ CLIENTE ¦ CANTIERE) | CODICE COMMESSA | CLIENTE | CANTIERE | MACRO-CATEGORIA DA ANALISI | DESCRIZIONE | IMPORTO | FORNITORE / DOCUMENTO | NOTE
2026-07-12 | C042 ¦ CARRON BAU ¦ MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | C042 | CARRON BAU | MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | Materiali e attrezzature | Laterizi e malte | 5000 | Fornitore di prova | VALORE DIMOSTRATIVO
2026-07-24 | C042 ¦ CARRON BAU ¦ MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | C042 | CARRON BAU | MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | Materiali e attrezzature | Piattaforma dedicata | 2000 | Noleggio di prova | VALORE DIMOSTRATIVO
2026-08-05 | C042 ¦ CARRON BAU ¦ MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | C042 | CARRON BAU | MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | Materiali e attrezzature | Trasporto straordinario | 1000 | Documento di prova | VALORE DIMOSTRATIVO
2026-08-20 | C042 ¦ CARRON BAU ¦ MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | C042 | CARRON BAU | MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | Materiali e attrezzature | Fornitura aggiuntiva di prova | 24308 | Fornitore di prova | VALORE DIMOSTRATIVO PER TEST SFORAMENTO
2026-01-20 | TEST10 ¦ COMMESSA DIMOSTRATIVA ¦ TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | TEST10 | COMMESSA DIMOSTRATIVA | TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | Materiali e attrezzature | Costo diretto test gennaio | 1000
2026-02-20 | TEST10 ¦ COMMESSA DIMOSTRATIVA ¦ TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | TEST10 | COMMESSA DIMOSTRATIVA | TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | Materiali e attrezzature | Costo diretto test febbraio | 2000
2026-04-20 | TEST10 ¦ COMMESSA DIMOSTRATIVA ¦ TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | TEST10 | COMMESSA DIMOSTRATIVA | TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | Materiali e attrezzature | Costo diretto test aprile senza ore | 3000

## CANTIERI
CONTROLLO ECONOMICO E PRODUTTIVO CANTIERI 2026 — REV.14
SELEZIONA COMMESSA |  |  | CONTRATTO AGGIORNATO |  |  | PERDITE SAL ACCETTATE |  |  | VALORE RECUPERABILE |  |  | SAL MATURATO |  |  | FATTURATO LORDO |  |  | SAL NON FATTURATO |  |  | RESIDUO LAVORI EFFETTIVO |  |  |  | MESE | COSTO MESE | COSTO CUMULATO
TUTTE |  |  | 425819.41 |  |  | 10000 |  |  | 417819.41 |  |  | 130541.8 |  |  | 134541.8 |  |  | 11000 |  |  | 330048.51 |  |  |  | Gennaio | 5579 | 5579
RESIDUO DA FATTURARE |  |  | FATTURATO OLTRE RECUPERABILE |  |  | RITENUTE DA SBLOCCARE |  |  | COSTO EFFETTIVO CUMULATO |  |  | STATO / ALLERTA |  |  | AGGIORNATO AL |  |  | CANTIERI CRITICI |  |  | CANTIERI IN ATTENZIONE |  |  |  | Febbraio | 7494.8 | 13073.8
326048.51 |  |  | 0 |  |  | 3020.46 |  |  | 146627.4 |  |  | PORTAFOGLIO COMPLESSIVO |  |  | 2026-08-25 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | Marzo | 3663.2 | 16737
Giallo = selezione/input • Azzurro = calcolo automatico • CANTIERI mostra saldi al 31/12/2025 + movimenti 2026 • AGGIORNATO AL è una data manuale per singola commessa. | [24 empty] | Aprile | 3000 | 19737
ALLERTE |  | IDENTIFICAZIONE | [6 empty] | CONTRATTO / SAL | [5 empty] | TEMPO |  | ORE / PRODUTTIVITÀ |  | COSTI DIRETTI / CONSUNTIVO |  | PERDITE / RECUPERABILE |  | AZIONI | CONTROLLO | Maggio | 0 | 19737
ALLERTA | MOTIVO DELL'ALLERTA | CODICE COMMESSA | CLIENTE | DESCRIZIONE | RAMO DI ATTIVITÀ | TECNICO | PREPOSTO | STATO CANTIERE | CONTRATTO AGGIORNATO | SAL MATURATO | FATTURATO LORDO | SAL NON FATTURATO | RESIDUO LAVORI | RITENUTE DA SBLOCCARE | SAL % / TEMPO % / SCOSTAMENTO - RISCHIO RITARDO DELLA COMMESSA | GIORNI DI RITARDO PRODUTTIVO | ORE PREVISTE / USATE / RESIDUE | % ORE / % SAL / SCOSTAMENTO - RISCHIO CONSUMO ECCESSIVO DI ORE | COSTI DIRETTI: BUDGET / SOSTENUTI / RESIDUO-SFORAMENTO | COSTO EFFETTIVO CUMULATO | PERDITE SAL ACCETTATE | VALORE RECUPERABILE | NOTE / AZIONE | AGGIORNATO AL | Giugno | 0 | 19737
CRITICO | PERDITA SAL ACCETTATA (€ 2000,000); AVANZAMENTO PIÙ LENTO DEL TEMPO; CONSUMO ORE SUPERIORE ALL'AVANZAMENTO; COSTI DIRETTI OLTRE BUDGET; | C042 | CARRON BAU | MURATURE IN LATERIZIO C/O COSMO SPA - PESCHIERA DEL GARDA | MURATURA | DAVIDE | AHMET MOUSTAFA | In corso | 143061.41 | 42770.9 | 42770.9 | 0 | 98290.51 | 1510.23 | 30% / 100% / -70% | 0 | 1800,000 / 680,000 / 1120,000 | 38% / 30% / 07% | BUDGET € 31308,000 ¦ SOSTENUTI € 32308,000 ¦ SFORAMENTO € 1000,000 | 63445.2 | 2000 | 141061.41 |  | 2026-08-25 | Luglio | 38137.2 | 57874.2 | 143061.41 | 42770.9 | 42770.9 | 2010.23 | 500 | 98290.51 | 0 | 0.30321 | 1 | -0.69679 | 1800 | 680 | 1120 | 0.37778 | 0.07457 | 31308 | 32308 | 0 | 1000 | 63445.2 | 1 | 0 | 2000
ATTENZIONE | PERDITA SAL ACCETTATA (€ 1000,000); SAL MATURATO NON FATTURATO; CANTIERE FINITO CON RESIDUO LAVORI; DATA FINE EFFETTIVA MANCANTE; AGGIORNATO AL MANCANTE; | C011 | CARRON | ZABARELLA 2023 - COD. CANTIERE 774 | MURATURA+ECONOMIE | ALBAN | NA | Finito ritenute non previste | 182758 | 20000 | 9000 | 11000 | 161758 | 0 |  |  | ,000 / ,000 / ,000 |  | BUDGET € ,000 ¦ SOSTENUTI € ,000 ¦ RESIDUO € ,000 | 0 | 1000 | 181758 |  |  | Agosto | 25308 | 83182.2 | 182758 | 20000 | 9000 | 0 | 0 | 172758 | 0 | 0.11004 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000
ATTENZIONE | PERDITA SAL ACCETTATA (€ 5000,000); | TEST10 | COMMESSA DIMOSTRATIVA | TEST REV.10 - PERDITE SAL E COSTI MENSILI | TEST | DIREZIONE | PREPOSTO TEST | In corso | 100000 | 25000 | 40000 | 0 | 70000 | 0 | 26% / 30% / -04% | 0 | 1000,000 / 300,000 / 700,000 | 30% / 26% / 04% | BUDGET € 20000,000 ¦ SOSTENUTI € 6000,000 ¦ RESIDUO € 14000,000 | 19737 | 5000 | 95000 |  | 2026-04-20 | Settembre | 0 | 83182.2 | 100000 | 25000 | 40000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0.26316 | 0.29945 | -0.036293 | 1000 | 300 | 700 | 0.3 | 0.036842 | 20000 | 6000 | 14000 | 0 | 19737 | 0 | 1 | 5000
ATTENZIONE | DATI INCOMPLETI; | C042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42770.9 | 42770.9 | 0 |  | 1510.23 | #VALUE! |  | ,000 / 680,000 / ,000 | #VALUE! | BUDGET € ,000 ¦ SOSTENUTI € 32308,000 ¦ SFORAMENTO € 32308,000 | 63445.2 | 2000 |  |  |  | Ottobre | 0 | 83182.2 |  | 42770.9 | 42770.9 | 2010.23 | 500 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 680 | 0 |  | #VALUE! | 0 | 32308 | 0 | 32308 | 63445.2 | 0 | 1 | 2000
[25 empty] | Novembre | 0 | 83182.2 | [20 empty] | 0 | 0
[25 empty] | Dicembre | 0 | 83182.2 | [20 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0

## PARAMETRI
PARAMETRI DI CONTROLLO – REV.14
|  |  | COMMESSE | SELEZIONE RIGHE | COMMESSE PREGRESSE | MESI | TIPI MOVIMENTO | RIGHE PREGRESSE
PARAMETRO | VALORE | NOTA / FUNZIONE DEL PARAMETRO | TUTTE |  | TUTTE | Gennaio | SAL
Costo strutturale aziendale corrente | 45.79 | Parametro unico FIDA EDILE utilizzato per valorizzare economicamente le ore effettive delle commesse. Il costo effettivo cumulato è determinato da: ore effettive cumulative × costo strutturale corrente + costi diretti cumulativi. | C042 |  |  | Febbraio | FATTURA
Scarto tempo – attenzione | 7% | Soglia di attenzione quando la % di SAL maturato risulta inferiore alla % di avanzamento temporale della commessa oltre questo scostamento. | C011 |  |  | Marzo | SAL + FATTURA
Scarto tempo – critico | 15% | Soglia critica quando la % di SAL maturato risulta inferiore alla % di avanzamento temporale della commessa oltre questo scostamento. | TEST10 |  |  | Aprile | SVINCOLO RITENUTA
Scarto ore – attenzione | 7% | Soglia di attenzione quando la % di ore consumate supera la % di SAL maturato oltre questo scostamento. | C042 |  |  | Maggio | ORE
Scarto ore – critico | 15% | Soglia critica quando la % di ore consumate supera la % di SAL maturato oltre questo scostamento. |  |  |  | Giugno | PERDITA SAL ACCETTATA
Soglia SAL non fatturato | 5% | Percentuale del valore contrattuale utilizzata come soglia per segnalare un SAL maturato non ancora fatturato di importo significativo. |  |  |  | Luglio | ALTRO
Agosto
Anno di gestione | 2026 | Anno di riferimento del Database. Determina l'esercizio considerato dalla dashboard MOVIMENTI, il limite temporale per individuare le commesse pregresse da riportare nei SALDI e le elaborazioni annuali collegate ai costi diretti. |  |  |  | Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre